## Sheet1
| 楼栋 | 虚拟楼栋1 | 楼层 | 1层
序号 | 检查分项 | 检查内容 | 评判标准 | 规则 | 检测点数 （最多） | 合格率 | 数据
1 | 混凝土结构工程 | 截面尺寸 | [－5，10]mm | 同一墙/柱面作为1个实测区，每个实测区从地面向上300mm 和1500mm各测量截面尺寸1次，选取其中与设计尺寸偏差最大的数，作为判断该实测指标合格率的1个计算点 | 20 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
2 | 混凝土结构工程 | 平整度 | [0，8]mm | （1） 实测区与合格率计算点：每一面墙为1个实测区。每一测尺实测值为一个合格计算点。 （2） 测量方法：同一实测区内当墙面长度小于3米，在同一墙面顶部和根部4个角中，选取左上、右下2个角按45度角斜放靠尺分别测量1次，在距离地面20cm左右的位置水平测1次；当墙面长度大于3米，在同一墙面4个角任选两个方向各测量1次，在墙长度方向任意位置增加2次水平测量，在距离地面20cm左右的位置水平测2次； 所选实测区墙面优先考虑有门窗、过道洞口的，在各洞口45度斜测一次，洞口两边竖向各测一次；  以上各实测值作为合格率1个计算点。 | 60
3 | 混凝土结构工程 | 垂直度 （层高≤5m） | [0，10]mm | 任选长边墙两面中一面作为1个检测区。当墙长小于3米时，同一面墙距两端头竖向阴阳角约30CM位置，分别按靠尺顶端接触到上部砼顶板位置及靠尺底端接触到下部地面位置测2次垂直度，这2个实测值分别作为该实测指标合格率的2个计算点。当墙长度大于3米时，需在墙长度中间位置靠尺在高度方向居中处加测1次，3个实测值分别作为该实测指标合格率的3个计算点。砼柱：任选砼柱四面中的两面作为一个检测区；分别将靠尺顶端接触到上部砼顶板和下部地面位置各测1次，这2个实测值分别作为该实测指标合格率的2个计算点。砼墙体洞口一侧为垂直度必测部位。 | 60
4 | 混凝土结构工程 | 垂直度 （层高＞5m） | [0，12]mm | 任选长边墙两面中一面作为1个检测区。当墙长小于3米时，同一面墙距两端头竖向阴阳角约30CM位置，分别按靠尺顶端接触到上部砼顶板位置及靠尺底端接触到下部地面位置测2次垂直度，这2个实测值分别作为该实测指标合格率的2个计算点。当墙长度大于3米时，需在墙长度中间位置靠尺在高度方向居中处加测1次，3个实测值分别作为该实测指标合格率的3个计算点。砼柱：任选砼柱四面中的两面作为一个检测区；分别将靠尺顶端接触到上部砼顶板和下部地面位置各测1次，这2个实测值分别作为该实测指标合格率的3个计算点。砼墙体洞口一侧为垂直度必测。 | 60
5 | 混凝土结构工程 | 顶板水平度 （填写测量值，自动计算） | [0，15]mm | 使用激光扫平仪，在实测板跨内打出一条水平基准线。分别测量4个角点/板跨几何中心位砼顶板与水平基准线之间的5个垂直距离。以最低点为基准点，计算另外四点与最低点之间的偏差，最大偏差值≤20mm时，5个偏差值（基准点偏差值以0计）的实际值作为该实测指标合格率的5个计算点。最大偏差值﹥20mm时，5个偏差值均按最大偏差值计，作为该实测指标合格率的5个计算点。（跨度超过4m的板，楼板厚度测量取点不在跨中500mm范围之间） 层高大于4.5m该指标不测 | 50
6 | 混凝土结构工程 | 楼板厚度 （填写与设计值的差值） | [－5，10]mm | 同一跨板作为1个实测区。每个实测区取1个样本点，取点位置为该板跨中区域。1个实测值作为判断该实测指标合格率的1个计算点。 | 10
7 | 砌筑工程 | 表面平整度 | [0，8]mm | 每一面墙都可以作为1个实测区，优先选用有门窗、过道洞口的墙面。测量部位选择正手墙面。墙面有门窗、过道洞口的，在各洞口45度斜交测一次，作为新增实测指标合格率的1个计算点。 | 30
8 | 砌筑工程 | 垂直度 | [0，5]mm | 每一面墙都可以作为1个实测区，优先选用有门窗、过道洞口的墙面,测量部位选择正手墙面。应避开墙顶梁、墙底灰砂砖或砼反坎、墙体斜顶砖，消除其测量值的影响，如两米靠尺过高不易定位，可采用1米靠尺。 | 30
9 | 砌筑工程 | 方正性 | [0，10]mm | 在同一测区内，实测前需用5米卷尺或激光扫平仪对弹出的两条方正度控制线，以短边墙为基准进行校核，无误后采用激光扫平仪打出十字线或吊线方式，沿长边墙方向分别测量3个位置（两端和中间）与控制线之间的距离。选取3个实测值之间的极差，作为判断该实测指标合格率的1个计算点。如该套房无方正基准线或偏差超过5mm/2m，则该套房内所有测区的实测值均按不合格计，并统一记录为“50mm”。（砌体墙与结构墙也测量） | 30
10 | 砌筑工程 | 外门窗洞口高 （填写与设计值的差值） | [－5,10]mm | 同一外门或外窗洞口均可作为1个实测区，测量时不包括抹灰收口厚度，各测量2次门 洞口宽度及高度净尺寸（对于落地外门窗，在未做水泥砂浆地面时，高度可不测）， 取高度或宽度的2个实测值与设计值间的偏差最大值，作为判断高度或宽度实测 指标合格率的1个计算点 | 20
11 | 砌筑工程 | 外门窗洞口宽 （填写与设计值的差值） | [－5,10]mm | 同一外门或外窗洞口均可作为1个实测区，测量时不包括抹灰收口厚度，各测量2次门 洞口宽度及高度净尺寸（对于落地外门窗，在未做水泥砂浆地面时，高度可不测）， 取高度或宽度的2个实测值与设计值间的偏差最大值，作为判断高度或宽度实测 指标合格率的2个计算点 | 20
12 | 抹灰工程 | 墙面表面平整度 | [0，4]mm | 当墙面长度小于4米，在同一墙面顶部和根部4个角中，选取左上、右下2个角按45度角斜放靠尺分别测量1次，在距离地面20cm左右的位置水平测1次；  当墙面长度大于4米，在同一墙面4个角任选两个方向各测量1次，在墙长度方向任意位置增加2次水平测量，在距离地面20cm左右的位置水平测2次；  所选实测区墙面优先考虑有门窗、过道洞口的，在各洞口45度斜测一次，洞口两边竖向各测一次；  以上各实测值作为合格率1个计算点。 | 135
13 | 抹灰工程 | 墙面垂直度 | [0，4]mm | 每一面墙作为1个实测区；每一测尺的实测值作为一个合格计算点。同一实测区内，当墙长度小于3米时，同一面墙距两端头竖向阴阳角约30cm位置，分别按以下原则实测2次：一是靠尺顶端接触到上部砼顶板位置时测1次垂直度，二是靠尺底端接触到下部地面位置时测1次垂直度；当墙长度大于3米时，在墙长度中间位置增测一次；具备实测条件的门洞口墙体垂直度为必测项。 | 75
14 | 抹灰工程 | 净高 （填写与设计值的差值） | [－20，20]mm | 每一个功能房间作为1个实测区。实测前，所选套房必须完成地面找平层施工。同时还需了解所选套房的各房间结构楼板的设计厚度和建筑构造做法厚度等；各房间地面的4个角部区域，距地脚边线30cm附近各选取1点（避开吊顶位），在地面几何中心位选取1点，测量出找平层地面与天花顶板间的5个垂直距离，即5个室内净高实测值。用设计层高值减去结构楼板和地面找平层施工设计厚度值，作为该房间理论室内净高值。当实测值与设计值最大偏差值为【-30，30】mm时，5个偏差值的实际值作为判断该实测指标合格率的5个计算点。当最大偏差值﹥30mm或﹤-30mm时，5个偏差值均按最大偏差值计。（地面做法为瓷砖或石材干铺，该指标不在此区域取点；毛坯交付阶段地坪未施工也检查净高） | 50
15 | 抹灰工程 | 顶板水平度 （填写测量值，自动计算） | [0，10]mm | 已完成腻子的同一功能房间内顶板作为1个实测区。同一功能房间内顶板需已完成腻子施工；使用激光扫平仪，在实测板跨内打出一条水平基准线。同一实测区距顶板天花线30CM处位置选取4个角点，以及板跨几何中心位（若板单侧跨度较大可在中心部位增加1个测点），分别测量砼顶板与水平基准线之间的5个垂直距离。以最低点为基准点，计算另外四点与最低点之间的偏差，最大偏差值≤15mm时，5个偏差值（基准点偏差值以0计）的实际值作为判断该实测指标合格率的5个计算点。最大偏差值﹥15mm时，5个偏差值均按最大偏差值计，作为判断该实测指标合格率的5个计算点。 | 50
16 | 抹灰工程 | 方正性 （填写极差） | [0，10]mm | 在同一测区内，实测前需用5米卷尺或激光扫平仪对弹出的两条方正度控制线，以短边墙为基准进行校核，无误后采用激光扫平仪打出十字线或吊线方式，沿长边墙方向分别测量3个位置（两端和中间）与控制线之间的距离（如果现场找不到控制线，可以一面带窗墙面为基准，用仪器引出两条辅助方正控制线）。选取3个实测值之间的极差，作为判断该实测指标合格率的1个计算点。如该套房无方正基准线或偏差超过5mm/2m，则该套房内所有测区的实测值均按不合格计，并统一记录为“50mm”。 | 15
17 | 抹灰工程 | 地面表面平整度 （毛坯房交付地面、龙骨地板基层、瓷砖或石材地面基层） | [0，4]mm | （1） 每一个功能房间地面都可以作为1个实测区。 （2） 任选同一功能房间地面的2个对角区域，按与墙面夹角45度平放靠尺测量2次，加上房间中部区域测量一次，共测量3次。客、餐厅或较大房间地面的中部区域需加测1次。 （3） 同一功能房间内的3或4个地面平整度实测值，作为判断该实测指标合格率的3或4个计算点。 | 24
18 | 抹灰工程 | 地面表面平整度 （装修房直铺地板交付面基层） | [0，3]mm | （1） 每一个功能房间地面都可以作为1个实测区。 （2） 任选同一功能房间地面的2个对角区域，按与墙面夹角45度平放靠尺测量2次，加上房间中部区域测量一次，共测量3次。客、餐厅或较大房间地面的中部区域需加测1次。 （3） 同一功能房间内的3或4个地面平整度实测值，作为判断该实测指标合格率的3或5个计算点。 | 24
19 | 抹灰工程 | 开间/进深 （填写与设计值的差值） | [0，10]mm | 每一个功能房间的开间和进深分别各作为1个实测区。同一实测区内按开间（进深）方向测量墙体两端的距离，各得到两个实测值，比较极差，且大于设计标准值。小于设计值10mm，全记为不合格点 | 12
20 | 抹灰工程 | 户内门洞尺寸高度偏差 （填写极差） | [0，10]mm | （1） 每一个户内门洞都作为1个实测区，入户门门洞必选。 （2） 实测前需了解所选套房各户内门洞口尺寸。实测前户内门洞口侧面需完成抹灰收口和地面找平层施工，以确保实测值的准确性。 （3） 实测最好在施工完地面找平层后，同一个户内门洞口尺寸沿宽度、高度各测2次。若地面找平层未做，则从现场一米标高线测量并计算实测户内门洞口高度2次。高度2个测量值之间取极差，作为高度偏差的1个实测值；宽度的2个测量值之间取极差，作为宽度偏差的1个实测值； （4） 如现场精装采用木基层门套时，初装阶段未完成木基层只测量门洞口墙体厚度，木基层完成后按要求测量高度、宽度极差。 | 25
21 | 抹灰工程 | 户内门洞尺寸宽度偏差 （填写极差） | [0，10]mm | （1） 每一个户内门洞都作为1个实测区，入户门门洞必选。 （2） 实测前需了解所选套房各户内门洞口尺寸。实测前户内门洞口侧面需完成抹灰收口和地面找平层施工，以确保实测值的准确性。 （3） 实测最好在施工完地面找平层后，同一个户内门洞口尺寸沿宽度、高度各测2次。若地面找平层未做，则从现场一米标高线测量并计算实测户内门洞口高度2次。高度2个测量值之间取极差，作为高度偏差的1个实测值；宽度的2个测量值之间取极差，作为宽度偏差的1个实测值； （4） 如现场精装采用木基层门套时，初装阶段未完成木基层只测量门洞口墙体厚度，木基层完成后按要求测量高度、宽度极差。 | 25
22 | 抹灰工程 | 户内门洞尺寸墙体厚度偏差 （填写极差） | [0，3]mm | （1） 每一个户内门洞都作为1个实测区，入户门门洞必选。 （2） 实测前需了解所选套房各户内门洞口尺寸。实测前户内门洞口侧面需完成抹灰收口和地面找平层施工，以确保实测值的准确性。 （3） 墙厚则左、右、顶边各测量一次，3个测量值取极差，作为墙厚偏差的1个实测值。每一个实测值作为判断该实测指标合格率的1个计算点，一个测区有三个实测值，一个实测点作为一个合格率计算点。 （4） 如现场精装采用木基层门套时，初装阶段未完成木基层只测量门洞口墙体厚度，木基层完成后按要求测量高度、宽度极差。 （5） 所选2套房中户内门洞尺寸偏差的实测区不满足20个时，需增加实测套房数。 | 25
23 | 抹灰工程 | 外墙窗内侧墙体厚度极差 （填写极差） | [0，4]mm | （1） 任一樘外门窗都作为一个实测区。 （2） 实测时，外墙窗框等测量部位需完成抹灰或装饰收口。 （4） 对于外墙平窗框内侧墙体（涂饰完成面），在窗框侧面中部各测量2次墙体厚度B1、B2和沿着竖向窗框尽量在端位置测量1次墙体厚度B3。这3次实测值之间极差值作为判断该实测指标合格率的1个计算点。 （5） 对于外墙凸窗框内侧墙体，沿着与内墙面垂直方向，分别测量凸窗台面两端头部位窗框与内墙抹灰完成面之间的距离。2个实测值之间极差值作为判断该实测指标合格率的1个计算点。 | 30
24 | 抹灰工程 | 阴阳角方正 | [0，4]mm | 每面墙的任意一个阴角或阳角均可以作为1个实测区。选取对表观影响较大的阴阳角，同一个部位，从地面向上300mm和1500mm位置分别测量1次。2次实测值作为判断该实测指标合格率的2个计算点。 | 50
25 | 抹灰工程 | 地面水平度极差 （填写测量值，自动计算） | [0，10]mm | （1） 每一个功能房间地面都可以作为1个实测区，累计实测实量10个实测区。 （2） 使用激光扫平仪，在实测板跨内打出一条水平基准线。同一实测区地面4个角部区域，距地脚边线30cm以内各选取1点，在地面几何中心位选取1点，分别测量找平层地面与水平基准线之间的5个垂直距离。以最低点为基准点，计算另外四点与最低点之间的偏差。偏差值≤10mm时，该实测点合格；最大偏差值≤15mm时，5个偏差值（基准点偏差值以0计）的实际值作为判断该实测指标合格率的5个计算点。最大偏差值﹥15mm时，5个偏差值均按最大偏差值计，作为判断该实测指标合格率的5个计算点。 | 50
26 | 设备安装工程 | 座便坑距偏差 | [0，15]mm | 每一个座便预留排水管孔作为一个实测区。本指标在墙面打灰饼或抹灰完成或装饰面完成阶段，且管孔填嵌固定后测量。实测前，通过图纸确定座便器预留排水管孔距，并将其管孔中心距换算为管外壁距距墙体装修完成面距离。如墙体装修面还未完成，现场测量值要减去2cm（墙面瓷砖铺贴预留厚度），以此作为偏差计算的数值进行合格性判断。每1个座便器预留排水管孔距的实测值与设计值之间的偏差值，作为判断该实测指标合格率的1个计算点。 | 10
27 | 设备安装工程 | 同一室内的底盒标高差 （填写极差） | [0，10]mm | 本指标原则上在抹灰阶段或底盒标高调整并固定完成测量。每一个功能房间作为1个实测区。在所选套房的某一功能房间内，使用激光扫平仪在墙面打出一条水平线。以该水平线为基准，用钢卷尺测量该房间内同一标高各电气底盒上口内壁至水平基准线的距离。选取其与水平基准线之间实测值的极差，作为判断该实测指标合格率的1个计算点。 同一房间按目测极差大值取点测量 | 40
28 | 设备安装工程 | 并列插座开关面板高度差 | [0，0.5]mm | 每一个功能房间作为1个实测区。同一实测区同一类并列面板全数检测，以钢尺或其他辅助工具紧靠并列面板上边。以0.5MM钢塞片插入钢尺与各面板之间的缝隙，如钢塞片能进入任一面板与钢尺之间的缝隙，则该测量点不合格。反之则该测量点合格。1个实测值作为判断该实测指标合格率的1个计算点。 | 20
29 | 涂饰工程 | 墙面表面平整度 （腻子未打磨） | [0，4]mm | 1、当墙面长度小于4米，在同一墙面顶部和根部4个角中，选取左上、右下2个角按45度角斜放靠尺分别测量1次，在距离地面20cm左右的位置水平测1次； 2、 当墙面长度大于4米，在同一墙面4个角任选两个方向各测量1次，在墙长度方向任意位置增加2次水平测量，在距离地面20cm左右的位置水平测2次； 3、所选实测区墙面优先考虑有门窗、过道洞口的，在各洞口45度斜测一次，洞口两边竖向各测一次； 4、以上各实测值作为合格率1个计算点。 5、 以上各实测值作为合格率1个计算点。 | 135
30 | 涂饰工程 | 墙面表面平整度 （腻子已打磨或已上面漆） | [0，3]mm | 1、当墙面长度小于4米，在同一墙面顶部和根部4个角中，选取左上、右下2个角按45度角斜放靠尺分别测量1次，在距离地面20cm左右的位置水平测1次； 2、 当墙面长度大于4米，在同一墙面4个角任选两个方向各测量1次，在墙长度方向任意位置增加2次水平测量，在距离地面20cm左右的位置水平测2次； 3、所选实测区墙面优先考虑有门窗、过道洞口的，在各洞口45度斜测一次，洞口两边竖向各测一次； 4、以上各实测值作为合格率1个计算点。 5、 以上各实测值作为合格率1个计算点。 | 135
31 | 涂饰工程 | 墙面表面垂直度 （腻子未打磨） | [0，4]mm | 当墙长度小于3米时，同一面墙距两端头竖向阴阳角约30cm位置，分别按以下原则实测2次：一是靠尺顶端接触到上部砼顶板位置时测1次垂直度，二是靠尺底端接触到下部地面位置时测1次垂直度；  当墙长度大于3米时，同一面墙距两端头竖向阴阳角约30cm和墙体中间位置，分别按以下原则实测3次：一是靠尺顶端接触到上部砼顶板位置时测1次垂直度，二是靠尺底端接触到下部地面位置时测1次垂直度，三是在墙长度中间位置靠尺基本在高度方向居中时测1次垂直度；  具备实测条件的门洞口墙体垂直度为必测项。 | 75
32 | 涂饰工程 | 墙面表面垂直度 （腻子已打磨或已上面漆） | [0，3]mm | 当墙长度小于3米时，同一面墙距两端头竖向阴阳角约30cm位置，分别按以下原则实测2次：一是靠尺顶端接触到上部砼顶板位置时测1次垂直度，二是靠尺底端接触到下部地面位置时测1次垂直度；  当墙长度大于3米时，同一面墙距两端头竖向阴阳角约30cm和墙体中间位置，分别按以下原则实测3次：一是靠尺顶端接触到上部砼顶板位置时测1次垂直度，二是靠尺底端接触到下部地面位置时测1次垂直度，三是在墙长度中间位置靠尺基本在高度方向居中时测2次垂直度；  具备实测条件的门洞口墙体垂直度为必测项。 | 75
33 | 涂饰工程 | 阴阳角方正 （腻子未打磨） | [0，4]mm | 每面墙的任意一个阴角或阳角均可以作为3个实测区。其他同抹灰阶段的阴阳角方正。 | 50
34 | 涂饰工程 | 阴阳角方正 （腻子已打磨或已上面漆） | [0，3]mm | 每面墙的任意一个阴角或阳角均可以作为4个实测区。其他同抹灰阶段的阴阳角方正。 | 50
35 | 涂饰工程 | 涂饰顶棚水平度 （填写测量值，自动计算） | [0，10]mm | 每一个功能房间作为1个实测区，使用激光扫平仪，在实测房间内打出一条水平基准线。同一顶棚（吊顶）内距天花线30cm位置处选取4个角点，以及板跨几何中心位（若板单侧跨度较大可在中心部位增加1个测点），分别测量出与水平基准线之间的5个垂直距离。以最低点为基准点，计算另外四点与最低点之间的偏差，最大偏差值≤15mm时，5个偏差值（基准点偏差值以0计）的实际值作为判断该实测指标合格率的5个计算点。最大偏差值﹥15mm时，5个偏差值均按最大偏差值计，作为判断该实测指标合格率的5个计算点。 | 50
36 | 饰面砖、石材 | 瓷砖墙面表面平整度 | [0，3]mm | 每一套房内厨房、卫生间、阳台或露台的同一面墙都可以作为实测区， | 15
37 | 饰面砖、石材 | 光面石材墙面表面平整度 | [0，2]mm | 每一套房内厨房、卫生间、阳台或露台的同一面墙都可以作为实测区， | 15
38 | 饰面砖、石材 | 木质墙面表面平整度 | [0，1]mm | 每一套房内厨房、卫生间、阳台或露台的同一面墙都可以作为实测区， | 15
39 | 饰面砖、石材 | 瓷砖墙面垂直度 | [0，2]mm | 每一套房内厨房、卫生间、阳台或露台的同一面墙都可以作为实测区， | 15
40 | 饰面砖、石材 | 光面石材墙面垂直度 | [0，2]mm | 每一套房内厨房、卫生间、阳台或露台的同一面墙都可以作为实测区， | 15
41 | 饰面砖、石材 | 木质墙面垂直度 | [0，1.5]mm | 每一套房内厨房、卫生间、阳台或露台的同一面墙都可以作为实测区， | 15
42 | 饰面砖、石材 | 瓷砖阴阳角方正 | [0，3]mm | 每一套房内厨房、卫生间、阳台或露台的同一面墙都可以作为实测区，一个阴角或阳角实测区，按300mm、1500mm分别测量1次 | 15
43 | 饰面砖、石材 | 光面石材阴阳角方正 | [0，2]mm | 每一套房内厨房、卫生间、阳台或露台的同一面墙都可以作为实测区，一个阴角或阳角实测区，按300mm、1500mm分别测量2次 | 15
44 | 饰面砖、石材 | 木质阴阳角方正 | [0，1.5]mm | 每一套房内厨房、卫生间、阳台或露台的同一面墙都可以作为实测区，一个阴角或阳角实测区，按300mm、1500mm分别测量3次 | 15
45 | 饰面砖、石材 | 瓷砖接缝高低差 | [0，0.5]mm | 每一套房内厨房、卫生间、阳台或露台的同一面墙都可以作为实测区， | 15
46 | 饰面砖、石材 | 光面石材接缝高低差 | [0，0.5]mm | 每一套房内厨房、卫生间、阳台或露台的同一面墙都可以作为实测区， | 15
47 | 饰面砖、石材 | 木质接缝高低差 | [0，0.5]mm | 每一套房内厨房、卫生间、阳台或露台的同一面墙都可以作为实测区， | 15
48 | 饰面砖、石材 | 瓷砖地面表面平整度 | [0，2]mm | （1） 地漏的汇水区域不测饰面砖地面表面平整度。 （2） 每一功能房间饰面砖地面都可以作为1个实测区，每一功能房间地面（不包括厨卫间）的4个角部区域，任选两个角与墙面夹角45度平放靠尺共测量2次。客餐厅或较大房间地面的中部区域需加测1次。这2或3次实测值作为判断该实测指标合格率的2或3个计算点 | 15
49 | 饰面砖、石材 | 石材地面表面平整度 | [0，1]mm | （1） 地漏的汇水区域不测饰面砖地面表面平整度。 （2） 每一功能房间饰面砖地面都可以作为1个实测区，每一功能房间地面（不包括厨卫间）的4个角部区域，任选两个角与墙面夹角45度平放靠尺共测量2次。客餐厅或较大房间地面的中部区域需加测1次。这2或3次实测值作为判断该实测指标合格率的2或4个计算点 | 15
50 | 室内门 | 门框的正、侧面垂直度 | [0，4]mm | 一樘门框都可以作为1个实测区。分别测量一樘门门框的正面和侧面垂直度，共有2个实测结果，取其中实测值较大的，作为该实测指标合格率的1个计算点。 | 20
51 | 室内门 | 门扇与地面留缝宽度 （室内门——内门） | [5，8]mm | 每一樘内门都可以作为1个实测区，每一个入户门都作为1个实测区。 关上门后，目测该门扇与地面完成面之间1个疑似最大缝隙处，用楔形塞尺检测1次，并作为该实测指标合格率的1个计算点。 | 20
52 | 室内门 | 门扇与地面留缝宽度 （室内门——厨房、卫生间） | [8，12]mm | 每一樘厨房、卫生间门都可以作为1个实测区，每一个入户门都作为1个实测区。 关上门后，目测该门扇与地面完成面之间1个疑似最大缝隙处，用楔形塞尺检测1次，并作为该实测指标合格率的1个计算点。 | 6
53 | 室内门 | 门扇与地面留缝宽度 （入户门——三框门） | [4，7]mm | 每一樘入户门都可以作为1个实测区，每一个入户门都作为1个实测区。 关上门后，目测该门扇与地面完成面之间1个疑似最大缝隙处，用楔形塞尺检测1次，并作为该实测指标合格率的1个计算点。 | 10
54 | 门窗工程 | 型材拼缝宽度（不适用塑钢窗） | [0，0.3]mm | 该指标宜在窗扇安装完、窗框保护膜拆除完的装修收尾阶段测量。户内每一樘门或窗都可以作为1个实测区.在同一铝合金门或窗的窗框、窗扇，目测选取1条疑似缝隙宽度最大的型材拼接缝。用0.2MM钢塞片插入型材拼接缝隙，如能插入，则该测量点不合格；反之则该测量点合格。不合格点均按0.5MM记录，合格点均按0.1MM记录。 | 15
55 | 门窗工程 | 铝合金型材拼缝高低差（相同截面型材） | [0，0.3]mm | 该指标宜在窗扇安装完、窗框保护膜拆除完的装修收尾阶段测量。户内每一樘门或窗都可以作为1个实测区.在同一铝合金门或窗的窗框、窗扇，目测选取1条疑似缝隙宽度最大的型材拼接缝。用0.2MM钢塞片插入型材拼接缝隙，如能插入，则该测量点不合格；反之则该测量点合格。不合格点均按0.5MM记录，合格点均按0.1MM记录。 | 15
56 | 门窗工程 | 铝合金型材拼缝高低差（不同截面型材） | [0，0.5]mm | 该指标宜在窗扇安装完、窗框保护膜拆除完的装修收尾阶段测量。户内每一樘门或窗都可以作为1个实测区.在同一铝合金门或窗的窗框、窗扇，目测选取1条疑似缝隙宽度最大的型材拼接缝。用0.2MM钢塞片插入型材拼接缝隙，如能插入，则该测量点不合格；反之则该测量点合格。不合格点均按0.5MM记录，合格点均按0.1MM记录。 | 15
57 | 门窗工程 | 塑钢窗相邻两构件焊接处 | [0，0.3]mm | 该指标宜在窗扇安装完、窗框保护膜拆除完的装修收尾阶段测量。户内每一樘门或窗都可以作为1个实测区.目测选取1条疑似高低差最大的型材拼接缝，用钢尺跨过接缝以0.3MM钢塞片插入钢尺与型材之间的缝隙，如能插入，则该测量点不合格；反之则该测量点合格。1条接缝高低差的测量值，作为该实测指标合格率的1个计算点。不合格点均按0.5MM记录，合格点均按0.2MM记录。 | 15
58 | 门窗工程 | 窗框、窗扇相邻构件装配间隙 | [0，0.3]mm | 该指标宜在窗扇安装完、窗框保护膜拆除完的装修收尾阶段测量。户内每一樘门或窗都可以作为1个实测区.目测选取1条疑似装配间隙最大的，用0.3MM钢塞片插入间隙，如能插入，则该测量点不合格；反之则该测量点合格。1条接缝高低差的测量值，作为该实测指标合格率的1个计算点。不合格点均按0.5MM记录，合格点均按0.2MM记录。 | 15
59 | 门窗工程 | 窗框正面垂直度 | [0，2.5]mm | 户内每一樘门或窗都可以作为1个实测区. 用2M靠尺分别测量每一樘铝合金门或窗两边竖框垂直度，取2个实测值中的最大值，作为该实测指标合格率的1个计算点 | 20
60 | 木地板安装 | 表面平整度 | [0，2]mm | 每一功能房间木地板地面都可以作为1个实测区。任选同一功能房间地面的2个对角区域，按与墙面夹角45度平放靠尺测量2次，加上房间中部区域测量一次，共测量3次。客\餐厅或较大房间地面的中部区域需加测1次。 | 30
61 | 木地板安装 | 接缝宽度（实木复合、实木地板） | [0，0.5]mm | 该指标宜在装修收尾阶段测量。每一功能房间木地板地面都可以作为1个实测区。目测选取2条疑似高低差最大的地板条接缝，分别用钢尺紧靠相邻两地板条跨过接缝，以0.5mm厚度的钢塞片插入钢尺与地板条之间的缝隙；如能插入，则该测量点不合格；反之则该测量点合格。不合格点均按0.6MM记录，合格点均按0.4MM记录。2个实测值均作为该实测指标合格率的2个计算点。 | 20
62 | 木地板安装 | 接缝高低差（实木复合、实木地板） | [0，0.5]mm | 该指标宜在装修收尾阶段测量。每一功能房间木地板地面都可以作为1个实测区。目测选取2条疑似高低差最大的地板条接缝；分别用钢塞片插入钢尺与地板条之间的缝隙；如能插入，则该测量点不合格；反之则该测量点合格。2个实测值均作为计算点。不合格点均按规范标准加0.1MM记录，合格点均按规范标准减0.1MM记录。 | 20
63 | 木地板安装 | 地板水平度 | [0，10]mm | （1） 每一功能房间木地板、石材地面、瓷砖地面（无找坡要求）都可以作为1个实测区。 （2） 使用激光扫平仪，在实测板跨内打出一条水平基准线。同一实测区地面有踢脚线的两段长墙中间区域和4个角部区域，距地脚边线30cm以内各选取1点，在地面几何中心位选取1点，分别测量找平层地面与水平基准线之间的7个垂直距离。以最低点为基准点，计算另外四点与最低点之间的偏差。偏差值≤10mm时，该实测点合格；最大偏差值≤15mm时，7个偏差值（基准点偏差值以0计）的实际值作为判断该实测指标合格率的7个计算点。最大偏差值﹥15mm时，7个偏差值均按最大偏差值计，作为判断该实测指标合格率的7个计算点。 | 70
64 | 防开裂 | 裂缝/空鼓 （抹灰工程） | 发现空鼓为“1” 无空鼓为“0” | 所选户型内每一自然间作为1个实测区。每一自然间内所有墙体全检。1个实测区取1个实测值。1个实测值作为1个合格率计算点。 | 15
65 | 防开裂 | 裂缝/空鼓 （涂饰工程） | 发现空鼓为“1” 无空鼓为“0” | 所选户型内每一自然间作为1个实测区。每一自然间内所有墙体全检。1个实测区取1个实测值。1个实测值作为1个合格率计算点。 | 20
66 | 防开裂 | 裂缝/空鼓 （墙面饰面砖工程） | 发现空鼓为“1” 无空鼓为“0” | 所选户型内有饰面砖墙面的厨房、卫生间等每一自然间作为1个实测区。所选套房内所有墙体全检。1个实测区的实测值作为1个实测合格率计算点 | 15
67 | 防开裂 | 裂缝/空鼓 （地面饰面砖工程） | 发现空鼓为“1” 无空鼓为“0” | 实测时，厨房和卫生间户内墙面测量部位需完成贴砖工程。所选户型内有饰面砖地面的每1个自然间，如厨房、卫生间、走道等，都作为1个实测区。1个实测点作为判断该实测指标合格率的1个计算点。 | 10